## Feuil1
Calendrier Version 5
| Sprites attaques basiques | Sprites perso | Ajout de limites au terrain | Son minimal | Caméra qui suit les joueurs | Affichage du nombre de victoires ou de vies restantes | Combos joueur | Modifier le moteur pour améliorer le gameplay | Musique de fond | S'accrocher a des plates-formes
Critères de succès | 2 attaques basiques avec sprite | Simple sprite non animé | Un personnage qui passe hors des limites du terrain se voit ramené avec toute sa vie sur le terrain | 1 effet quand fait une attaque, 1 quand touché | Joueurs toujours à l'écran, Effet de zoom arrière limité | Nombre de vies restantes | 1 attaque spéciale avec un combo particulier (exemple, droite+A appuyé pendant 2 secondes) | Rebondir sur les murs
Importance | 100 | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10
Difficulté (en jours) | 5 | 5 | 2 | 5 | 20 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4
Phases supplémentaires | Sprites perso animés
Calendrier Version 6
| Sprites animés | Gestion de la manette | Son minimal | Caméra qui suit les joueurs | Combos joueur | Modifier le moteur pour améliorer le gameplay | Musique de fond | S'accrocher a des plates-formes
Critères de succès | Animations du personnage en idle Animation d'une attaque spéciale | Pour bouger le personnage avec une manette | 1 effet quand fait une attaque, 1 quand touché | Joueurs toujours à l'écran, Effet de zoom arrière limité | 1 attaque spéciale avec un combo particulier (exemple, droite+A appuyé pendant 2 secondes) | Rebondir sur les murs | Pouvoir choisir entre 2 musiques de fond
Importance
Difficulté (en jours)